УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина

«___» ___________ 2022 г.

План-график выполнения превентивных мероприятий на территории муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в пожароопасный сезон 2022 года

| № п/п | Содержание работ | Срок выполнения | Исполнители | Источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно правовой базы |
| 1. | Разработка и издание постановления «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения природных пожаров на территории муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в 2022 г.». | В соответствии с Постановлением администрации Меленковского района | заместитель Главы администрации | собственные средства |  |
| 2. Разработка планирующих документов |
| 1. | Разработка плана - графика выполнения превентивных мероприятий в пожароопасный сезон 2022 года. | до 30.03 | заместитель Главы администрации | собственные средства |  |
| 2. | Уточнение и согласование плана действия на пожароопасный сезон 2022 года по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. | В соответствии с Планом отдела по делам ГО и ЧС администрации Меленковского района | заместитель Главы администрации | собственные средства |  |
| 3. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду |
| 1. | Техническое обслуживание, проверка готовности мотопомп, автомобиля АЦ-40, ранцевых огнетушителей к работе. | до 10.04. | заместитель Главы администрации | Собственные средства |  |
| 2. | Проведение тренировок с добровольными пожарными по отработке их действий при ликвидации ландшафтных пожаров. | до 10.05. | заместитель Главы администрации | Собственные средства |  |
| 4. Подготовка материально-технической базы, создание резервов финансовых и материальных ресурсов |
|  | Подготовки техники, ее оснащения, создания запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия для выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон. | до 01.05. | заместитель Главы администрации | Собственные средства |  |
|  | Создание материально-технических и финансовых ресурсов для проведения противопожарных мероприятий. | до 01.04. | Глава администрации | Собственные средства |  |
|  | Организация всестороннего обеспечения проводимых работ по тушению ландшафтных пожаров на землях, прилегающих к лесам (средства передвижения, питание и медицинская помощь, средства пожаротушения, ГСМ и т.д.). | до 01.05. | Глава администрации | Собственные средства |  |
| 5. Организация проведения инженерно-технических мероприятий (оборудование защитных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, заблаговременное создание запасов воды за счет использования естественных и искусственных водоемов и снегозадержания, обеспечение пожарным инвентарем в населенных пунктах) |
|  | Очистка от захламленности земель, расположенных вдоль дорог с твердым покрытием, а также в лесах зеленых зон населённых пунктов. | до 01.05 | Глава администрации | Собственные средства |  |
|  | Организация снегозадержания и заполнения дождевой и талой водой всех водохранилищ, естественных водоемов и обеспечение подъезда к ним для забора воды. | до начала пожароопасного периода | Глава администрации | Собственные средства |  |
|  | Организация обеспечения наземного патрулирования населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам силами подвижных и пеших сводных формирований (патрулей). | согласно плана | Глава администрации | Собственные средства |  |
| 6. Информационно-пропагандистская деятельность среди населения по обеспечению соблюдения мер противопожарной безопасности при нахождении в лесу и проведении с/х работ |
| 1. | Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережному отношению и рациональному использованию природных богатств. В том числе: - изготовление необходимого количества листовок, памяток, призывающих к осторожному обращению с огнем в лесу; - распространение листовок, памяток среди населения в периоды повышенной пожарной опасности в лесах по условиям погоды; - размещение в необходимых количествах наглядной агитации по противопожарной тематике вдоль лесных дорог, на участках зеленых зон, предназначенных для отдыха населения, в лесных массивах, расположенных вблизи населенных пунктов. | до начала и в ходе всего пожароопасного сезона | заместитель Главы администрации | Собственные средства |  |
| 2. | Доведение до населения посредством СМИ материалов по охране природы, рациональному и бережному использованию природных богатств. | до начала и в ходе всего пожароопасного сезона | заместитель Главы администрации | Собственные средства |  |
| 3 | Проведение подворных обходов в населённых пунктах с целью разъяснения правил и мер безопасности при разведении огня и проведения с/х пала. | до начала и в ходе всего пожароопасного периода | Глава администрации | собственные средства |  |

Заместитель Главы администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области

В. Гусев